

**Provedbeni plan otvaranja škole**

Temeljem članka 54. Statuta OŠ-SE San Nicolò iz Rijeke, zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020.,

*Prijedloga Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo* (**u daljnjem tekstu Upute HZJZ-a**)

i

*Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave* Ministarstva znanosti i obrazovanja (**u daljnjem tekstu Preporuke MZO-a)** ravnatelj Škole donosi

PROVEDBENI PLAN

**otvaranja škole 11. svibnja za učenike razredne nastave**

I.

U cilju unapređenja zaštite učenika, djelatnika škole i ostalih posrednih dionika odgojno-obrazovnog procesa Škole donosim Provedbeni plan otvaranja škole 11. svibnja za učenike razredne nastave (u daljnjem tekstu: **Provedbeni plan**).

II.

Provedbeni plan zahtijeva sljedeće organizacijske, tehničke i materijalne uvjete i mjere:

1. Organizacijske mjere i zadaci
   1. **Pripremne radnje za otvaranje škole**
2. **Upoznati roditelje putem web stranice s Uputama HZJZ-a, Preporuke MZO-a i Provedbenim planom**

*Izvršitelj zadatka: ravnatelj Škole*

*Rok provedbe zadatka : do 5. svibnja 2020. godine*

1. **Izvršiti anketiranje roditelja potrebi roditelja učenika razredne nastave:**

* Za uključivanjem učenika u nastavu u prostoru škole
* potrebi prehrane učenika u Školi i
* potrebi organiziranja rada Produženog boravka za učenike

*Izvršitelj zadatka: učiteljice razredne nastave, stručna služba Škole*

*Rok provedbe zadatka : do 6. svibnja 2020. godine*

1. **Pripremiti i podijeliti izjavu za roditelje o potrebi dolaska učenika u školu radi nastavka nastavne godine**

*Izvršitelj zadatka: ravnatelj Škole, tajnik škole*

*Rok provedbe zadatka : do 5. svibnja 2020. godine*

* 1. **Administrativno tehnička služba škole**

1. **Izvršiti analizu potrebnih sredstava za održavanje i higijenu u školi te prehranu,**

*Izvršitelj zadatka: tajnik, računovođa, spremačice, kuharice, domar*

*Rok provedbe zadatka : do 5. svibnja 2020. godine*

1. **Uskladiti podatke i izvršiti nabavu dezinfekcijskih i zaštitnih sredstava te sredstava za čišćenje**

*Izvršitelj zadatka: tajnik škole, računovođa*

*Rok provedbe: 7. svibnja 2020. godine*

* 1. **Upoznavanje roditelja s mjerama i zadatcima i načinima organizacije rada**

1. **Upoznavanje roditelja sa sadržajem Uputa HZJZ i Preporukama MZO-a**

*Izvršitelj zadatka: razrednice, stručna služba i ravnatelj Škole*

*Rok provedbe zadatka : do 5. svibnja 2020. godine*

1. **Potpisivanje Izjava o povratku učenika u školu**

*Izvršitelj zadatka: razrednice i tajnik škole*

*Rok provedbe: 11. svibnja 2020. godine*

* 1. **Plan koordiniranja rada učenika s posebnim potrebama i pomoćnika u nastavi i**

**upoznavanje pomoćnika u nastavi s načinima organizacije rada**

U trenutku sastavljanja ovog Provedbenog plana utvrđeno je da pomoćnici u nastavi za 1. i 8. razred nastavljaju sudjelovati isključivo u nastavi na daljinu te isti neće poslove svojeg radnog mjesta obavljati u prostorijama škole. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za dolaskom pomoćnika u nastavi na rad u prostorije škole, isti će biti upoznati s načinom organizacije rada.

*Izvršitelj zadatka: stručna služba Škole*

*Rok provedbe zadatka: po potrebi*

1. Tehničke mjere
   1. **Zadatci za administrativno - tehničku službu Škole**
2. **Nabava sredstava za dezinfekciju i čišćenje**

*Izvršitelj zadatka: tajnik i računovođa Škole*

*Rok provedbe zadatka: do 7. svibnja 2020. godine*

1. **Označavanje učionica, ulaza i wc-a za učenike**

Označiti vrata na učionicama i wc- ima prema oznakama razreda kao i ulazna vrata za ulazak učenika

*Izvršitelj zadatka: domar*

*Rok provedbe zadatka: do 8. svibnja 2020. godine*

1. **Priprema, čišćenje i dezinfekcija učionica, wc-a i zajedničkih prostorija**

*Izvršitelj zadatka: spremačice*

*Rok provedbe zadatka: do 8. svibnja 2020. godine*

1. **Čišćenje, ispiranje i pasterizacija vodovodnih instalacija, bojlera i hidranata:**

*Izvršitelj zadatka: domar*

*Rok provedbe zadatka: do 8. svibnja 2020. godine*

1. **Vođenje evidencija o:**

- dnevnoj dezinfekciji svih korištenih površina nakon odlaska djece

- dnevnom prozračivanju korištenih prostorija

- dnevnom čišćenju svih dodirnih točaka

- dnevnom pranju nastavnih sredstava, nastavnih pomagala i druge opreme koju su djeca i

učiteljice toga dana upotrebljavale

- pranju tekstila dva puta na tjedan

*Izvršitelj zadatka: spremačice*

*Rok provedbe zadatka : po završetku svakog radnog dana počevši od 11. svibnja 2020. godine*

1. **Vršiti nadzor nad provedbom zadataka ovoga plana**

*Izvršitelj zadatka: ravnatelj Škole, stručna služba škole, tajnik škola*

*Rok provedbe zadatka: trajno za vrijeme trajanja mjere*

1. Mjere provedbe nakon otvaranja škole
   1. **Osigurati prihvat učenika na ulazima u školu prema utvrđenom rasporedu**

*Izvršitelj zadatka: dežurna učiteljica*

* 1. **Na početku nastave održati edukaciju za učenike na jednostavan i prikladan način**

*Izvršitelj zadatka: dežurna učiteljica, stručna služba škole*

* 1. **Vježbati s učenicima gdje se kreću, kako se koriste odmori, dijeli hrana, izlazi na dvorište i na igrališta**

*Izvršitelj zadatka: dežurna učiteljica, stručna služba Škole*

* 1. **Osigurati provjetravanje i čišćenje prostora koje obavljaju spremači i domari**

*Izvršitelj zadatka: dežurna učiteljica, spremačice, domar*

* 1. **Voditi evidenciju o mjerenju tjelesne temperature zaposlenika i dezinfekciji mobilnih telefona zaposlenika (Upute HZJZ)**

*Izvršitelj zadatka: tajnik Škole*

III.

Školski odbor bit će upoznat s ovim Provedbenim planom elektroničkim putem - slanjem Provedbenog plana na e-mail adresu članova Školskog odbora.

IV.

Ovaj Provedbeni plan bit će objavljen na web stranici škole.

**KLASA: 351-01/20-01/1**

**URBROJ: 2170-55-20-01**

**Rijeka, 7. svibnja 2020. godine**

**Ravnateljica:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Iva Bradaschia Kožul**